附件10

四川卫生康复职业学院

大学生科研资助项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为了提高大学生人文素养和科学素质，培养大学生的创新精神和实践能力，鼓励、支持一批优秀大学生尽早参与科学研究和社会实践，激励大学生崇尚科学、追求真知、锐意进取、开拓创新，结合我院教育教学改革实际，特制定本办法。

第二条  大学生科研资助项目经费的主要来源：学院划拨专项经费。

第三条  设立大学生科研资助项目遵循的原则是“理论实践相结合、鼓励创新、培养素质、提高能力”；资助项目遵循的程序是“自由申请、公平立项、择优资助、规范管理”。

第二章  资助范围

第四条  大学生科研资助项目重点资助学术思想新颖、目的意义明确、立论根据充足、具有创新性和探索性、研究方案合理、技术路线可行、实践条件具备的项目。

具体资助范围为：

1.小发明、小创作、小设计等项目。

2.开放实验室或实习基地中的综合性、应用性、创新性实验项目。

3.学生参与教师主持的有关科研课题中的子项目。

4.其他有价值的实践项目。

第三章  申报条件

第五条  凡我院在校高职大学生均可申请资助。申请者须品学兼优、学有余力，有较强的独立思考和创新意识，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣。原则上要求申请医学类综合性创新性实验或医学科研课题者应为三年高职学生。

第六条  申请者是个人或项目小组（项目成员一般限定在3-5人），且项目小组中必须有指导教师。项目申请者不得一次同时在不同项目之间交叉申报。

第七条  已有在研项目未结题者不得申报。

第八条  申请资助的实验或课题一般要求1至2年内完成，不得拖延至毕业后。

第四章  申报与评审

第九条  项目申报每年一次。

第十条  项目申报及评审程序：

1.申请者需认真填写《四川卫生康复职业学院科研项目申请书》（简称《申请书》），一式三份，提交所在系部。

2.学生所在系部组织专家对申请项目按本办法进行初审，择优推荐，填写推荐意见，并加盖部门公章。

3.对跨系部的项目，由第一申请者所在系部申报。

4.各系部将初审后项目汇总后统一报科研处。科研处组织科研指导委员会专家对各系部报送的申请项目进行评审后，通过的结果报学院党政联席会议审核批准后，公布资助项目。

第五章  实施与管理

第十一条  科研处是大学生科研资助项目的主管部门，系部具体负责监督、管理工作。

第十二条  获准立项的通知后，项目负责人应按计划任务书和内容启动研究工作，确保项目按期完成。

第十三条  大学生科研资助项目的指导教师原则上应由有项目研究经历，且具有讲师及以上职称或具有硕士及以上学位的教师担任。指导教师由项目负责学生所在系部指派。

第十四条  项目在执行过程中，要求充分发挥学生的主观能动性，使学生积极主动地进行调查研究、查阅文献、分析论证、制定设计方案、计算或实验、分析总结等方面独立工作能力的训练，增长研究和实验才干。指导教师要发挥引导作用，对学生项目执行的全过程认真负责、精心指导。要有引导，有目标，既要放手培养，又不放任自流，营造一个教学相长、亲密融合的学术气氛。指导教师指导学生的时间原则上不低于每1周指导一次。

第十五条  各系部应对立项项目启动研究后的每6个月内进行中期检查，由项目负责人向所在系部递交《四川卫生康复职业学院科研项目中期进度报告表》，检查项目落实和进展情况，发现问题及时纠正，明确下一步工作内容，根据项目进展情况和需要可以调整学生和指导教师，并将科研资助项目中期进度检查结果报科研处。对不按时递交中期进度报告表者或无明显进展的项目，将扣回相应资助。

第十六条  在项目上取得阶段性进展或项目完成后，由项目负责人所在系部负责组织一次学术报告会，交流和汇报研究成果。

第十七条  项目完成后，项目负责人应按计划任务书规定时间，经所在院（系）审核、登记、备案后，向科研处提交《四川卫生康复职业学院大学生科技创新活动基金项目结题报告书》。

第十八条  在科研处的指导下，各系部应负责组织专家，对完成的科研资助项目进行检查、验收。

第十九条  建立大学生科研项目与毕业实习和毕业论文（设计）有效结合机制。学生完成的课题有阶段性成果和创新突破成果经学院和导师同意，按毕业论文（设计）要求进行修改完善后可作为毕业论文（设计）向相关答辩委员会提交答辩，按毕业论文（设计）成绩计入成绩档案。

第二十条  学院将定期对大学生科技活动优秀成果进行评奖，获奖者学院将颁发荣誉证书。对有实用价值的优秀成果组织申请专利和推广。

第二十一条  对教师政策

1.指导教师应认真履行项目指导工作，院系可根据教师对实际指导工作量给予一定的津贴或奖励。对教师指导学生参加项目研究并正式发表论文、获得专利等，学院将给予奖励。

2.对指导学生项目不力、学生满意度低和评价差的教师要督促其改进。

第二十二条 对管理人员政策

1.对尽心尽职、管理工作到位、项目成果突出的有关管理人员，学院将给予表扬和适当奖励。

2.对工作效率低、学生满意度差的管理人员，将给予通报批评。

第六章  经费管理

第二十三条  学院设立大学生科研资助项目专项经费，自然科学（含技术应用类）项目资助经费额度为4000元/项，人文社科项目资助金额为3000元/项，具体资助额度视研究课题而定。

第二十四条  大学生科研资助项目的经费管理按《四川卫生康复职业学院科研经费管理办法》执行。

第七章  附  则

第二十五条  本办法自公布之日起施行，解释权归学院科研处。